## 【記載例】確認シート（完全週休２日）
| 完全週休２日（土日） | [21 empty] | 週休２日確認シート | [41 empty] | 別紙 (週休2日確認シート)
工事名：○○工事
工 期：令和○○年10月9日～令和○○年3月28日
番号 | 項目 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [30 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工日 |  | 10月 9 火: 契約日; 10月 17 水: 工事着手日; 10月 20 土: 〇; 10月 21 日: 〇; 10月 27 土: 〇; 10月 28 日: 〇; 11月 3 土: 〇; 11月 4 日: 〇; 11月 10 土: 〇; 11月 11 日: 〇; 11月 17 土: 〇; 11月 18 日: 〇; 11月 24 土: 〇; 11月 25 日: 〇
① | ○○による振替（やむを得ない場合） | [62 empty] | 1１月1日協議 | bar: 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日; 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 6 火; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
カウントする休工日 | bar: 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日; 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| 実績 | 10月 1 月: 対象外; 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外; 10月 17 水: 達成; 11月 1 木: 達成
番号 | 項目 | 10月 1 月: 12月; 11月 1 木: 1月 |  | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工日 |  | 12月 1 土: 〇; 12月 2 日: 〇; 12月 8 土: 〇; 12月 9 日: 〇; 12月 15 土: 〇; 12月 16 日: 〇; 12月 22 土: 〇; 12月 23 日: 〇; 12月 29 土: 〇; 12月 30 日: 〇; 12月 31 月: 年末年始休暇; 1月 1 火: 年末年始休暇; 1月 2 水: 年末年始休暇; 1月 3 木: 年末年始休暇; 1月 5 土: 〇; 1月 6 日: 〇; 1月 12 土: 〇; 1月 13 日: 〇; 1月 19 土: 〇; 1月 20 日: 〇; 1月 26 土: 〇; 1月 27 日: 〇
② | ○○による振替（やむを得ない場合） | [62 empty] | 1２月6日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 13 木; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
③ | ○○による振替（やむを得ない場合） | [62 empty] | 1月7日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 9 水; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
④ | 降雨による振替 | [62 empty] | １月23日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 24 木; 1月 26 土 to 1月 27 日
カウントする休工日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
| 実績 | 12月 1 土: 達成; 12月 31 月: 年末年始対象外; 1月 4 金: 達成
番号 | 項目 | [62 empty] | 備考 | bar: 12月 1 土; 1月 1 火
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事着手前に 提出した休工日 |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 3月 2 土: 〇; 3月 3 日: 〇; 3月 9 土: 〇; 3月 10 日: 〇; 3月 16 土: 〇; 3月 17 日: 〇; 3月 23 土: 〇; 3月 24 日: 〇; 3月 28 木: 竣工日
⑤ | ○○による振替（やむを得ない場合） | [8 empty] | ◇ |  | ● | [51 empty] | 2月1日協議 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日
⑥ | ○○による振替（発注者指示） | [62 empty] | 3月8日協議 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 14 木; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日
| カウントする休工日 |  | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日
| 実績 | 達成 | [27 empty] | 対象外 |  |  | 3月 1 金: 達成; 3月 29 金: 対象外 | 完全週休２日（土日）達成
凡例
○ | ： 休工予定日
◇ | ： 休工予定だったが現場作業のあった日
● | ： 休工日
（完全週休２日（土日）の振替について） ・完全週休２日（土日）は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等,受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。） ・降雨等で作業予定日を休工日とする場合は、前後の土曜日または日曜日への振替を工事監督員と協議して決定。 ・やむを得ず土曜日または日曜日を休工日にできない場合は、事前に工事監督員との協議により、前後７日以内で振替を行うものとする。 ・祝日は平日と同様に取扱い、原則として１週間のうち土曜日及び日曜日を休工としなければならない。（完全週休２日では、祝日の休工や受注者都合による休工は「休工日の実績」に カウントしない）
対象月の土日を休工としているため達成
工事着手日:施工に先立って行う、調査・測量、現場事務所の設置等工事施工上必要な準備に関する業務に着手する日
振替を行う場合は、事前に工事監督員と協議すること
やむを得ず土日を休工日にできない場合は、前後7日以内の土日以外の曜日に休工日を振替
降雨等により作業予定日を休工とする場合は、前後の土日と振替を行うことができる
毎月1回程度、休工の実績を記載した週休2日確認シートを工事監督員へ提出してください
年末年始休暇
年末年始休暇と休工予定日が重なる場合は
休工日としてカウント可
（夏季休暇、一時中止期間等も同様）

## 確認シート（完全週休２日）
| 完全週休２日 | [21 empty] | 週休２日確認シート | [41 empty] | 別紙 (週休2日確認シート)
工事名：○○工事
工 期：令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
番号 | 項目 | 月 | [30 empty] | 月 | [30 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 月 6 土 to 月 7 日; 月 13 土 to 月 14 日; 月 20 土 to 月 21 日; 月 27 土 to 月 28 日; 月 3 土 to 月 4 日; 月 10 土 to 月 11 日; 月 17 土 to 月 18 日; 月 24 土 to 月 25 日; 月 31 土
カウントする休工日
実績
番号 | 項目 | [62 empty] | 備考 | bar: 月 1 月; 月 1 木
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 月 6 土 to 月 7 日; 月 13 土 to 月 14 日; 月 20 土 to 月 21 日; 月 27 土 to 月 28 日; 月 3 土 to 月 4 日; 月 10 土 to 月 11 日; 月 17 土 to 月 18 日; 月 24 土 to 月 25 日; 月 31 土
カウントする休工日
実績
番号 | 項目 | [62 empty] | 備考 | bar: 月 1 月; 月 1 木
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 月 6 土 to 月 7 日; 月 13 土 to 月 14 日; 月 20 土 to 月 21 日; 月 27 土 to 月 28 日; 月 3 土 to 月 4 日; 月 10 土 to 月 11 日; 月 17 土 to 月 18 日; 月 24 土 to 月 25 日; 月 31 土
カウントする休工日
実績
凡例
○ | ： 休工予定日
◇ | ： 休工予定だったが現場作業のあった日
● | ： 休工日
（完全週休２日（土日）の振替について） ・完全週休２日（土日）は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等,受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。） ・降雨等で作業予定日を休工日とする場合は、前後の土曜日または日曜日への振替を工事監督員と協議して決定。 ・やむを得ず土曜日または日曜日を休工日にできない場合は、事前に工事監督員との協議により、前後７日以内で振替を行うものとする。 ・祝日は平日と同様に取扱い、原則として１週間のうち土曜日及び日曜日を休工としなければならない。（完全週休２日では、祝日の休工や受注者都合による休工は「休工日の実績」に カウントしない）