中間前金払認定申請書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 契約金額 | 円 |
| 中間前払金額 | 円 |
| 上記工事について、中間前金払いに係る認定を申請します。 善通寺市長 様 年 月 日 住 所 氏 名 |  |

※工事履行報告書を添付すること

工事履行報告書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |

| 月別 | 予定工程（％） （ ）内は工程変更後 | 実施工程（％） （ ）内は工程変更後 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| （特記事項） |  |  |  |

【添付資料】

・実施工程表（施工内容・進捗率がわかるもの）

（記載例）

工事履行報告書

| 工事名 | ○○○○○ 工事 |
| --- | --- |
| 工事場所 | 善通寺市△△△町地内 |
| 工 期 | □□年 ６月○○日から××年 ２月○○日 |

| 月別 | 予定工程（％） （ ）内は工程変更後 | 実施工程（％） （ ）内は工程変更後 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ６ 月 | 1.0 ％（ ） | 2.0 ％（ ） |  |
| ７ 月 | 4.0 ％（ ） | 5.0 ％（ ） |  |
| ８ 月 | 16.0 ％（ ） | 15.2 ％（ ） |  |
| ９ 月 | 32.0 ％（ ） | 28.6 ％（ ） |  |
| 10 月 | 46.0 ％（ ） | 42.2 ％（ ） |  |
| 11 月 | 63.0 ％（ ） | 54.8 ％（ ） | ＞50％ |
| 12 月 | 76.0 ％（ ） | ％（ ） |  |
| １ 月 | 92.0 ％（ ） | ％（ ） |  |
| ２ 月 | 100.0 ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| （特記事項） |  |  |  |

【添付資料】

・実施工程表（施工内容・進捗率がわかるもの）